## 프로그램목록
No. | 구분 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 프로그램 아이디 | 프로그램명 | 요구사항 반영 아이디 | 중요도 | 유형 | 추가일자 | UI 설계 | UI 설계 완료일자
1 | 서비스 | 아이템 목록 |  |  | Pro_SRV_0001 | 아이템 목록 | Req_SRV_0001 Req_SRV_0002 | 상 | 신규 | 2018-09-06 | 완료 | 2018-09-08
2 | 서비스 | 아이템 상세 |  |  | Pro_SRV_0002 | 아이템 상세 | Req_SRV_0003 Req_SRV_0004 | 하 | 신규 | 2018-09-06 | 완료 | 2018-09-09
3 | 서비스 | 내 메뉴 | 내 박스 |  | Pro_SRV_0003 | 아이템 대여 | Req_SRV_0005 Req_SRV_0006 | 상 | 신규 | 2018-09-06 | 완료 | 2018-09-08
4 | 서비스 | 내 메뉴 | 나의 대여신청 |  | Pro_SRV_0004 | 나의 대여신청 | Req_SRV_0007 | 상 | 신규 | 2018-09-06 | 완료 | 2018-09-08
5 | 서비스 | 내 메뉴 | 내게 온 대여요청 |  | Pro_SRV_0005 | 내게 온 대여요청 | Req_SRV_0008 | 상 | 신규 | 2018-09-06 | 완료 | 2018-09-08
6 | 서비스 | 내 메뉴 | 내 상태변경 |  | Pro_SRV_0006 | 내 상태변경 | Req_SRV_0009 | 상 | 신규 | 2018-09-09 | 완료 | 2018-09-09
7 | 서비스 | 회원가입 | 회원가입 |  | Pro_SRV_0007 | 회원가입 | Req_SRV_0010 | 상 | 신규 | 2018-09-09 | 완료 | 2018-09-09
8 | 관리 | 아이템관리 | 아이템 추가 |  | Pro_MGR_0001 | 아이템 추가 | Req_MGR_0001 | 상 | 신규 | 2018-09-06 | 완료 | 2018-09-09
9 | 관리 | 아이템관리 | 아이템 상태 변경 |  | Pro_MGR_0002 | 아이템 상태 변경 | Req_MGR_0002 | 상 | 신규 | 2018-09-06 | 완료 | 2018-09-09
10 | 관리 | 회원관리 | 회원조회 |  | Pro_MGR_0003 | 회원조회 | Req_MGR_0003 Req_MGR_0004 | 상 | 신규 | 2018-09-06 | 완료 | 2018-09-09
11 | 관리 | 회원관리 | 회원추가 |  | Pro_MGR_0004 | 회원추가 | Req_MGR_0005 | 상 | 취소 | 2018-09-06 | 취소 | 취소
12 | 관리 | 회원관리 | 회원변경 |  | Pro_MGR_0005 | 회원변경 | Req_MGR_0006 | 상 | 취소 | 2018-09-06 | 취소 | 취소
13 | 관리 | 회원관리 | 회원상세 |  | Pro_MGR_0006 | 회원상세 | Req_MGR_0007 Req_MGR_0008 Req_MGR_0009 | 상 | 신규 | 2018-09-09 | 완료 | 2018-09-09
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30